FBF

MINUTES

Réunion :	Groupe de Travail FBF

Date :	vendredi 27 octobre 2000 10H30-16H00

Lieu :	Levallois-Perret, Accueil par SINFOR AUTOMATION

Distribution:	Liste de diffusion FBF, Sylvie LEKIEFFRE, Didier MIKOL

# Participants

| Nom | Société |
| --- | --- |
| Laurent Bochet | SINFOR AUTOMATION |
| Jacques Grossin (jusqi’à 13H00) | AVENTIS |
| Jacque Matéos (à partir de 14H30) | CAP GEMEINI ERNST & YOUNG |
| Eric Vitté (Jusqu’à 13H00) | SCHNEIDER ELECTRIC |
| Jean Vieille* | Consultant |

* : 	Rédacteur

(1) : Commentaires post-meeting

# Ordre du jour – But de la réunion

L'agenda de la réunion, exclusivement consacrée à la conférence du 16 Novembre était le suivant:

- Point sur l’organisation de la conférence

- Mise au point définitive du programme

- Actions à mener

Tous les points de l'ordre du jour ont été passés en revue.

# Prochaines réunions

Non programmées. Rendez-vous à l’hôtel Méridien Part-Dieu à 8H00 8H30 le 16/11 pour les derniers préparatifs

# Déroulement de la réunion

Le nombre très faible de participants s’explique par la mauvaise communication sur cette réunion.

L’objectif était de valider le programme et de faire le point sur les actions à mener pour la conférence du 16 Novembre.

La réunion commencée tardivement s’est prolongée en début d’après-midi pour permettre à Jacques Matéos, animateur de la conférence, de valider les travaux du matin.

# Situation et actions à mener

## Finalisation du programme

Après discussion le programme se présente de la façon suivante :

| 9H15 | Accueil |
| --- | --- |
| 9H45 | Introduction Jacques Mateos |
| 10H15 | La traçabilité sans objectifs précisément définis est elle réalisable ? Stéphane Foncelle |
| 10H45 | Intégration Production – Entreprise : La norme ANSI/ISA S95 Jean Vieille |
| 11H15 | Pause |
| 11H45 | Traçabilité des données dans l’optique MES Jean-Michel Brun |
| 12H15 | Modélisation des Flux physiques et des flux d’information dans les procédés batchs Hervé Pingaud |
| 12H45 | Déjeuner |
| 14H15 | Retour d’expérience « Système de suivi, de traçabilité et d’analyse de batch » Delphine Fossat |
| 14H45 | La norme S88 : Tutorial Bernard Cubizolles |
| 15H15 | Information S88, S95, FBF, WBF, xBF Jean Vieille |
| 15H30 | Pause |
| 16H00 | Intégration d’un Batch Manager avec un système MES sous l’angle de la Traçabilité. Charlotta Johnsson |
| 16H30 | Une tracabilité native avec la méthode Astrid / Delta Nodes Jean-Michel Rayon – Jacques Grossin |
| 17H00 | Echanges |
| 17H15 | Cocktail |

## Documentation de la conférence

Très grandes difficultés cette année pour obtenir les documents des auteurs malgré un temps largement suffisant depuis l’appel à communication et de nombreuses relances. Seulement 2 papiers ont été remis à ce jour alors que la date limite pour l’impression du recueil est la fin de la semaine prochaine. Il manque même des résumés et nous n’avons que 3 biographies.

En fonctions des informations disponibles et des réponses des orateurs présents ou joints en cours de réunion la situation peut maintenant se résumer ainsi

|  | Résumé | Biographie | Texte | Diaporama | Etat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mateos – Introduction | Annoncé | Annoncé | Annoncé | Annoncé | Attente |
| Brun | DISPO | ? | Annoncé | Annoncé | Attente |
| Vieille – Update | DISPO | DISPO | - | Annoncé | Attente |
| Vieille – S95 | DISPO | DISPO | Annoncé | Annoncé | Attente |
| Pingaud | DISPO | DISPO | DISPO | Annoncé | Attente |
| Cubizolles | - | Annoncé | - | Annoncé | Attente |
| Delphine | DISPO | DISPO | DISPO | DISPO | Corrections |
| Charlotta | DISPO | DISPO | Annoncé | Annoncé | Attente |
| Rayon | - | ? | ? | DISPO | Corrections, Attente |
| Grossin | Annoncé | Annoncé | Annoncé | DISPO | Corrections, Attente |
| Foncelle | DISPO | Annoncé | Annoncé | Annoncé | Attente |

## Orateur invité

Cette action n’a pas abouti, et nous n’aurons pas de discours d’introduction cette année.

## Animation

Il est suggéré deux « modérateurs » : l’un pour le matin, l’autre pour l’après-midi. Le rôle du modérateurs consiste simplement à introduire l’orateur à l‘aide de sa biographie et de surveiller le déroulement temporel

Pierre-Jacques Toublant et Philippe Levrard sont pressentis pour ces rôles.

Sauf exception, un temps de 30 minute est alloué à chaque présentation, incluant les questions. Ce temps peut être considéré de manière globale au besoin pour respecter les pauses. En dernier recours, les pauses peuvent éventuellement permettre de rétablir le planning.

Un forum questions-réponses est également prévu en fin de journée

## Examen des projets

Seulement 2 projets ont été reçus. Toutefois, l’essentiel devrait nous parvenir en début de semaine prochaine. Tous les documents seront envoyés pour revue à :

- Jacques GROSSIN

- Eric VITTE

- Laurent BOCHET

- Jacques MATEOS

Les commentaires devront être effectués aussitôt et renvoyés à Jean Vieille qui fera la synthèse et les renverra aux auteurs pour rédaction  définitive. Le tout devrait être finalisé pour le 3/11…

## Cocktail

Les sociétés suivantes ont répondu favorablement :

- ARC INFORMATIQUE

- ASPEN TECH

- CAP GEMINI ERNST & YOUNG

- COURBON/SIS

- INTELLUTION

- SCHNEIDER ELECTRIC

- SIEMENS

- SINFOR AUTOMATION

Deux sociétés pressenties pour e cocktail n’ont pas répondu :

- FISHER ROSEMOUNT

- ORSI

Des relances devront être effectuées pour réduire la charge individuelle.

Pour le cocktail, la formule suivante avait été retenue :

- Open bar 1 heure Champagne inclus, 8 pièces chaud et froid pour 205 F/personne, le nombre de personne étant fixé à 50% du nombre des participants.

Il faut vérifier que cette formule est acceptable pour l’hôtel et qu’il est possible de confirmer le nombre le jour de la conférence.

## Logistique

A vérifier auprès de Sylvie :

- Vidéo

Ne pas oublier un pointeur

- Sonorisation

Un micro-cravate et un micro à main, le tout sans fil

- Badges (1)

On pourrait différencier les orateurs (pastille de couleur par exemple)

Un repérage des lieux sera effectué par Eric Vitté le 6 (en liaison avec Sylvie)

## Documents(1)

Des prospectus FBF, SEE et WBF seront mis à disposition

## Questionnaire d'évaluation(1)

Revalider le format de l’année dernière et transmettre à Sylvie. Frank Mercier s’en était occupé l’année dernière.

## Communication

Les actions suivantes ont ou auraient dues être effectuées :

| Revue | Responsable | Résultat |
| --- | --- | --- |
| MESURES | JF Peyrucat | ? |
| RIA | SINFOR AUTOMATION | OK, début novembre |
| INFOCHIMIE | SINFOR AUTOMATION | OK, début novembre |
| USINE NOUVELLE | INTELLUTION | OK |
| J'AUTOMATISE | INTELLUTION | OK |
| INSTRUMENTATION ET SYSTEMS | INTELLUTION | OK |

Des sollicitations directes ou par Email ont également été effectuées.

Un dernière relance sera effectuée sur les listes FBF et ISA

# Résumé des tâches

Toutes ces actions doivent être traitées sans délais !

| Tâche | Responsable |
| --- | --- |
| Demander à Didier Mikol d'intervenir au début (ou à la fin) de la conférence en temps que président du club 18 | Jean Vieille |
| Relance FISHER ROSEMOUNT ET ORSI | Jean Vieille Jacques Mateos |
| Communiquer les conditions de présentation aux orateurs (temps de parole, questions/réponses) | Jean Vieille |
| Avertir Pierre-Jacques Toublant et Philippe Levrard de leur cooptation en tant que modérateurs | Jean Vieille |
| Revue des documents des auteurs | Jacques GROSSIN Eric VITTE Laurent BOCHET Jacques MATEOS |
| Collecte des corrections et renvoi aux auteurs | Jean Vieille |
| Constitution du recueil | Jean Vieille Sylvie |
| Logistique : vidéo, sono, badges | Sylvie |
| Prospectus WBF | Jean Vieille |
| Prospectus SEE | Sylvie |
| Prospectus FBF | Jean Vieille |
| Questionnaire d’évaluation | Frank Mercier |
| Communication conférence sur listes ISA et FBF | Jean Vieille |
| Confirmer / Négocier conditions cocktail | Sylvie |